- отдел образования администрации

- БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17 августа 2018 года                                                                                                      №  108

«Об утверждении «Дорожной карты»

(плана мероприятий) по повышению качества

образования  в Белинском районе

на 2018-2019 учебный год»

В соответствии   с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях повышения эффективности работы по повышению качества образования обучающихся общеобразовательных организаций Белинского района,  результативности работы при подготовке выпускников, освоивших образовательные  программы основного общего и среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации приказываю:

1.Утвердить «Дорожную карту» (план мероприятий) по повышению качества образования в Белинском районе на 2018-2019 учебный год» (Приложение).

2.Довести данный приказ до сведения  руководителей общеобразовательных организаций.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

3.1.Обеспечить реализацию плана мероприятий «Дорожной карты» по повышению качества образования в Белинском районе в 2018-2019 учебном году.

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить  на  ведущего специалиста отдела образования администрации Белинского района Фомину Л.Н.

Начальник отдела образования  			          	                                         Н.М. Купчева

Приложение

к приказу начальника отдела образования

администрации Белинского района

от  17.08.2018 г.  № 108

«Дорожная карта» (план мероприятий)

по повышению качества образования в Белинском районе на 2018-2019 учебный год

Приоритетные задачи

- Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) на всех уровнях системы общего образования.

- Организация методического сопровождения перехода общеобразовательных организаций (далее - ОО) на реализацию образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

- Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых условий деятельности ОО, получивших низкие результаты по итогам государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по основным учебным предметам основного общего и среднего общего образования, организация сопровождения и методической поддержки данных ОО.

- Повышение управленческих компетенций у руководителей и заместителей директоров по учебной работе ОО.

- Повышение профессиональных компетенций у учителей-предметников ОО.

- Формирование оптимальной сети общеобразовательных организаций.

План мероприятий по реализации «Дорожной карты»

по повышению качества образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работа районного методического кабинета |  |  |  |
| 1.1. | Заседание «Организация профориентационной работы в общеобразовательных организациях» | Октябрь | Бурмистрова Л.Ю. | Обобщение опыта работы ОО |
| 1.2. | Заседание «Организация работы с одаренными детьми» | Ноябрь | Глухова Е.В. | Обобщение опыта работы ОО |
| 1.3. | Заседание «Повышение качества образования в общеобразовательных организациях: итоги и перспективы» | Февраль | Фомина Л.Н. | Совершенствование работы по подготовке ОО к ГИА, обобщение опыта работы передовых школ |
| 2. | Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |
|  | Совещания с руководителями ОО |  |  |  |
| 2.1. | О реализации «Дорожной карты» по повышению качества образования в Белинском районе на 2018-2019 учебный год | Сентябрь | Фомина Л.Н. | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей ОО |
| 2.2. | О результатах диагностического тестирования по математике в 10 классах | Апрель | Фомина Л.Н. | Совершенствование работы по подготовке ОО к ГИА |
| 2.3. | О результатах пробного ЕГЭ по русскому языку и математике в 11 классах | Май | Фомина Л.Н. | Совершенствование работы по подготовке ОО к ГИА |
| 2.4. | Об изучении деятельности школ по итогам посещения, выездов, проверок, методических десантов | В течение года | Фомина Л.Н., методисты, специалисты | Повышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций руководителей ОО |
| 2.5. | О результатах мероприятий РСОКО | После проведения | Фомина Л.Н. | Повышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций руководителей ОО |
| 2.6. | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА – 2019 | Июль - август | Фомина Л.Н. | Повышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций руководителей ОО |
| 2.7. | Создание рабочей группы из представителей администрации базовых школ, специалистов и методистов отдела | Сентябрь | Фомина Л.Н. | Методическое сопровождение изучения деятельности школ с низкими учебными результатами |
| 3. | Работа с заместителями директоров по учебной работе (далее - УР) |  |  |  |
| 3.1. | Семинары на базе школ: |  |  |  |
| 3.1.1. | Модель школьной системы оценки качества образования (из опыта работы МОУ СОШ с. Поима им. П.П. Липачева) | Ноябрь | Фомина Л.Н. | Повышение уровня профессиональных компетенций заместителей директоров по УР. Обобщение опыта работы школы |
| 3.1.2. | Роль методической службы в условиях реализации ФГОС (из опыта работы МОУ СОШ № 1 г. Белинского) | Февраль | Фомина Л.Н., Глухова Е.В. | Повышение уровня профессиональных компетенций заместителей директоров по УР. Обобщение опыта работы школы |
| 3.1.3. | Реализация основной общеобразовательной программы в условиях внедрения ФГОС ООО (из опыта работы МОУ СОШ № 2 г. Белинского им. Р.М. Сазонова) | Апрель | Фомина Л.Н. | Повышение уровня профессиональных компетенций заместителей директоров по УР. Обобщение опыта работы школы |
| 3.2. | Инструктивно-методические совещания |  |  |  |
| 3.2.1. | - О ходе подготовки к ГИА-2019; - Мероприятия РСОКО; - О ходе аттестации педагогических кадров; - О ходе изучения деятельности школ | По отдельному графику | Фомина Л.Н., Глухова Е.В. | Повышение уровня профессиональных компетенций заместителей директоров по УР |
| 3.2.2 | Заслушивание отчетов о работе школ с обучающимися 9, 11 классов: - обучающиеся «группы риска», - обучающиеся «успевающие», - обучающиеся «высокобалльники» | По отдельному графику, по результатам диагностических тестирований | Фомина Л.Н. | Отчет о проделанной работе, выработка методических рекомендаций по корректировке дифференцированной работы |
| 3.2.3. | Индивидуальная работа по оказанию методической помощи вновь назначенным заместителям директоров по УР (МОУ СОШ № 1 г.Белинского) | По запросам школ | Фомина Л.Н., Глухова Е.В. | Оказание методической помощи. Повышение уровня профессиональных компетенций заместителей директоров по УР |
| 4. | Работа с учителями-предметниками |  |  |  |
| 4.1. | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА-2018 | Сентябрь | Глухова Е.В. | Оказание методической помощи педагогам школ, повышение профессиональных компетенций учителей – предметников |
| 4.2. | Организация и проведение диагностического тестирования для учителей | Февраль | Методисты, специалисты отдела | Получение информации о профессиональных затруднениях учителей-предметников |
| 4.3. | Индивидуальная работа учителей-предметников, показавших низкие результаты в диагностическом тестировании, по устранению дефицитов знаний по предмету | В течение года | Директора школ | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников |
| 4.4. | Участие учителей-предметников в семинарах, вебинарах, организуемых ИРР ПО в целях эффективной подготовки выпускников к ОГЭ, ЕГЭ | В течение года | Директора школ | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников |
| 5. | Работа с обучающимися |  |  |  |
| 5.1. | Организация дополнительных занятий и консультаций для обучающихся 9-11 классов (разного уровня подготовки) | В течение года (по плану школ) | Директора школ | Повышение уровня качества знаний обучающихся в ОО |
| 5.2. | Диагностическое тренировочное тестирование (в формате ЕГЭ) по математике и русскому языку для обучающихся 11 классов | Март, май | Фомина Л.Н. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества знаний обучающихся |
| 5.3. | Диагностическое тестирование по математике для обучающихся 10 классов | Декабрь | Фомина Л.Н. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества знаний обучающихся |
| 5.4. | Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 классов: - по русскому языку, - по математике, - по предметам по выбору | Февраль - апрель | Директора школ | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества знаний обучающихся |
| 5.5. | Проведение пробного ОГЭ для обучающихся 9 классов: - по русскому языку, - по математике, - по предметам по выбору | Февраль - апрель | Директора школ | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества знаний обучающихся |
| 5.6. | Организация текущего контроля и проведение промежуточной аттестации в начальном звене (1-4 классы) | По учебным планам школ | Директора школ | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества знаний обучающихся |
| 5.7. | Организация текущего контроля и проведение промежуточной аттестации в среднем звене (5-9 классы) | По учебным планам школ | Директора школ | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества знаний обучающихся |
| 5.8. | Организация текущего контроля и проведение промежуточной аттестации в старшем звене (10-11 классы) | По учебным планам школ | Директора школ | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества знаний обучающихся |
| 5.9. | Психолого–педагогическое сопровождение выпускников 9 и 11 классов при подготовке и участии в ГИА-2019 | Апрель, май | Директора школ | Психологическая готовность выпускников 9 и 11 классов к ГИА |
| 5.10. | Мониторинговые исследования 10 классов по математике в рамках РСОКО | Декабрь | Фомина Л.Н. | Получение информации по повышению качества образования |
| 5.11. | Мониторинговые исследования обучающихся 9 и 11 классов | В течение года | Директора школ, Фомина Л.Н. | Получение информации по повышению качества образования |
| 5.12. | Организация и проведение Всероссийских проверочных работ в 4,5,6,7,8, 10 и 11 классах ОО | По отдельному плану | Фомина Л.Н. | Получение информации по повышению качества образования |
| 5.13. | Персональный мониторинг учебных достижений учащихся в 8 классах в рамках повышения качества образования | В течение года | Директора школ | Получение информации по повышению качества образования |
| 5.14. | Персональный мониторинг учебных достижений учащихся в 10 классах в рамках повышения качества образования | В течение года | Директора школ | Получение информации по повышению качества образования |
| 5.15. | Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» по ликвидации учебных пробелов в знаниях | В течение года | Директора школ | Устранение дефицита учебных знаний, дифференциация обучения |
| 5.16. | Учет обучающихся, систематически не посещающих учебные занятия без уважительной причины | Ежемесячно | Директора школ | Профилактика дефицита учебных знаний у учащихся |
| 6. | Работа с родителями |  |  |  |
|  | Родительские собрания с участием обучающихся 9, 11 классов |  |  |  |
| 6.1. | Порядок проведения ГИА – 2019 (совместные - с родителями и учащимися 9,11 классов) | Ноябрь, апрель | Директора школ | Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА-2019 |
| 6.2. | Результаты диагностических тестирований обучающихся 9 и 11 классов в формате ОГЭ и ЕГЭ | В течение года | Директора школ | Информирование родителей о ходе подготовки к ГИА-2019 |
| 6.3. | Выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году (для 9,11 классов) | Ноябрь | Директора школ | Готовность к осознанному выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, в том числе на основе результатов диагностических тестирований |
| 6.4. | Учебные достижения учащихся (для 5-11 классов), в том числе «школьные ОГЭ и ЕГЭ» в 9 и 11 классах | В течение года | Директора школ | Информирование родителей о возникающих проблемах в обучении, выбор траектории обучения после 9 класса |
| 6.5. | Пропуски учебных занятий учащимися без уважительной причины, индивидуальная работа с родителями | В течение года | Директора школ | Профилактика дефицита учебных знаний у учащихся |
| 6.6. | Общешкольные родительские собрания «Особенности учебной деятельности в рамках подготовки к ГИА-2019» | Январь | Директора школ | Информирование общественности, родителей о мероприятиях по повышению качества образования в рамках подготовки к ГИА |
| 7. | Работа со школами, имеющими низкие образовательные результаты |  |  |  |
| 7.1. | Изучение деятельности средних школ |  |  |  |
| 7.1.1. | Изучение деятельности средних школ по вопросу «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования» | По отдельному графику | Методисты, специалисты | Составление справки по итогам изучения. Отчет о выполнении рекомендаций |
| 7.1.2. | Закрепление сельских средних школ, имеющих низкие образовательные результаты, за городскими школами. | Сентябрь | Глухова Е.В., Фомина Л.Н. | Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами |
| 7.2. | Изучение деятельности основных школ |  |  |  |
| 7.2.1. | Изучение деятельности основных школ по вопросу «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования» | По отдельному графику | Методисты, специалисты | Составление справки по итогам изучения. Отчет о выполнении рекомендаций |
| 7.2.2. | Закрепление сельских основных школ, имеющих низкие образовательные результаты, за сельскими средними школами | Сентябрь | Глухова Е.В., Фомина Л.Н. | Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами |
| 8. | Организационно-методическое сопровождение школ |  |  |  |
| 8.1. | Методический десант «Нормативно-документальное обеспечение и организация учебно-воспитательного процесса в ОО» | По отдельному графику | Методисты, специалисты | Оказание методической помощи, повышение управленческих компетенций руководителя ОО |
| 8.2. | Методический десант «Нормативно-документальное обеспечение и организация учебно-воспитательного процесса в ОО» | По отдельному графику | Методисты, специалисты | Оказание методической помощи, повышение управленческих компетенций заместителей директоров по учебной работе |
| 8.3. | Тематическая проверка «Использование результатов образовательных достижений обучающихся для управления качеством образования» (МОУ СОШ № 1 г. Белинского) | По отдельному графику | Фомина Л.Н. | Оказание методической помощи, повышение управленческих компетенций заместителя директора по учебной работе |
| 9. | Формирование оптимальной сети общеобразовательных организаций на 2019-2020 учебный год |  |  |  |
| 9.1. | Комплектование 10 классов городских и сельских школ | По результатам ГИА - 2019 | Директора школ | Создание условий для получения качественного среднего общего образования |
| 9.2. | Кадровый аудит директоров: | В течение года | Купчева Н.М. | Изменение траектории развития общеобразовательных организаций |
| 10. | Мониторинг исполнения «Дорожной карты» по повышению качества образования в Белинском районе на 2018-2019 учебный год |  |  |  |
| 10.1. | Мониторинг эффективности функционирования школьных систем оценки качества образования, организации внутришкольного контроля | В течение года | Директора школ, Фомина Л.Н. | Справки по итогам деятельности школ. |
| 10.2. | Мониторинг подготовки учащихся 9, 11 классов к ГИА-2019 | В течение года | Директора школ | Анализ пробных тестирований в формате ОГЭ, ЕГЭ |
| 10.3. | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2019 года в разрезе подтверждения годовых оценок | По результатам ГИА-2019 | Фомина Л.Н. | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА - 2019 |
| 10.4. | Мониторинг предпрофильной подготовки и результатов профильного обучения | По итогам ГИА-2019 | Директора школ | Анализ ЕГЭ и ОГЭ – 2019 в разрезе профилизации обучения |
| 10.5. | Оценка качества образования на основе анализа результатов мероприятий РСОКО | В течение года | Фомина Л.Н. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 10.6. | Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников | Ноябрь, февраль | Глухова Е.В. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 10.7. | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе | По итогам аттестационных процедур | Глухова Е.В. | Получение информации для принятия управленческих и кадровых решений |
| 11. | Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов по повышению качества образования |  |  |  |
| 11.1. | Семинар «Использование современных образовательных технологий и методик развития творческого потенциала познавательной активности обучающихся в условиях реализации ФГОС» | По отдельному графику | Глухова Е.В. | Распространение передового педагогического опыта |
| 11.2. | Семинар «Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности» | По отдельному графику | Методисты, специалисты | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам |
| 11.3. | Семинары для учителей физики, информатики с приглашением методистов ИРР ПО | По отдельному графику | Глухова Е.В. | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам |
| 11.4. | Индивидуальная работа педагогов-предметников с закрепленными школьниками, показавшими результаты на олимпиадах в 2018-2019 учебном году | По индивидуальным графикам | Директора школ | Повышение результативности участия школьников в олимпиадах на региональном уровне |