Выписка из Плана совместных мероприятий по подготовке и проведению областной антинаркотической акции «Сурский край – без наркотиков!» с 20 марта по 17 апреля 2017 года

| № | Содержание мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Изготовить и распространить флаеры, буклеты, листовки, плакаты с информацией о проведении акции, указанием единого телефона «горячей линии», а также социальную рекламу о вреде наркотиков | до 13 марта | Образовательные организации |
| 1.8. | Подготовить агитационную информацию о вреде наркотиков с призывами вести здоровый образ жизни и разместить их во всех общеобразовательных организациях и учреждениях начального и среднего образования, а также в ВУЗах | до 14 марта | Образовательные организации |
| 1.10 | Провести семинары с педагогами и специалистами профессиональных образовательных организаций Пензенской области, а также с волонтерами антинаркотического профилактического волонтерского движения, на которых рассмотреть вопрос «Об использовании памятки о направлении пронаркотической информации, наносящей вред жизни и здоровью несовершеннолетних, в Роскомнадзор» | Весь период акции | Образовательные организации |
| 1.11 | Провести встречи с общественными организациями, представителями молодежных волонтерских движений с целью привлечения их к участию в мероприятиях акции | до 14 марта | Образовательные организации |
| 3.1.3 | Размещение интерактивных опросов, направленных на выяснение отношения молодежи к употреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни, в социальных сетях | Весь период акции | Образовательные организации |
| 3.1.9 | Проведение на базе общеобразовательных организаций комплекса антинаркотических мероприятий участниками проекта «Наркологический пост» | Весь период акции | Образовательные организации |
| 3.1.11 | Проведение в лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных на территории общеобразовательных организаций области, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику употреблений наркотиков | Весь период акции | Образовательные организации |
| 3.1.14 | Публикация в СМИ информационных материалов по профилактике наркомании | Весь период акции | Образовательные организации |
| 3.1.15 | Проведение общеобразовательными организациями г. Пензы в весенний каникулярный период спортивных и культурно-массовых мероприятий с обучающимися | В период весенних каникул | Общеобразовательные организации г. Пензы |
| 3.3.1 | Проведение на базе профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования антинаркотических лекций с участием представителей субъектов профилактики | Весь период акции | Образовательные организации |
| 3.3.2 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на ранее выявление употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общеобразовательных организациях г. Пензы и ЗАТО г. Заречный | 13-18 марта | Образовательные организации г. Пенза и г. Заречный |
| 3.3.4 | Проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности с молодежью призывного возраста | Весь период акции | Образовательные организации |
| 3.3.8 | Выставки, познавательные и интеллектуальные турниры, творческие проекты, выездные концерты, молодежные акции, спектакли | Весь период акции | Образовательные организации |